大工财〔2022〕3号

关于印发《大连市工会项目支出预算

绩效管理办法（试行）》的通知

各区市县（开放先导区）总工会、产业工会，市总各部门、直属事业单位：

《大连市工会项目支出预算绩效管理办法（试行）》已经大连市总工会第422次党组（扩大）会议审议通过，并经辽宁省总工会财务部备案，现印发给你们，请遵照执行。

大连市总工会

2022年3月23日

大连市工会项目支出预算

绩效管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为健全完善大连市工会预算绩效管理体系，提高工会资金使用效益，优化工会资源配置，根据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国预算法》《工会预算管理办法》《全国总工会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《辽宁省工会预算绩效评价管理实施办法》等法律、法规、制度，结合我市实际，制定本办法。

第二条  项目支出预算绩效管理是以项目支出预算为对象，以项目实施所带来的产出结果和综合效益为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务和事业发展目标为目的所开展的绩效管理活动。

第三条  县级（含）以上工会、直属事业单位对预算安排的项目支出所开展的事前绩效评估、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价以及评价结果应用等管理活动适用本办法。财政预算资金的绩效管理按照财政部门的有关规定执行。

本办法所称项目支出是指除基本支出以外，预算资金使用部门（单位）为完成特定的工作任务和事业发展目标，由工会经费、财政资金或事业单位自有资金专款安排的支出。包括职工活动支出、职工活动组织支出、职工服务支出、维权支出、业务支出、资本性支出、补助下级支出和对附属单位的支出中的专项支出等。

第四条  县级（含）以上工会应当对现有项目支出建立重点工作项目库并定期更新完善。入库项目应符合以下条件：

（一）符合国家法律法规、方针政策规定，符合上级工会和本级工会工作部署；

（二）符合工会经费支出范围和重点工作方向；

（三）符合预算资金使用部门（单位）职能职责和工会事业发展规划。

第五条  预算绩效管理遵循以下原则：

（一）全面实施。通过工会经费、财政资金、事业单位自有收入等所有资金安排的项目支出预算全部纳入绩效管理范围。围绕部门和单位职责和工作发展规划，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、经济效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。

（二）科学规范。注重资金使用的经济性、效益性、效率性，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，规范形成预算事前有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的预算绩效管理机制。建立健全预算绩效管理标准和指标体系，坚持定量与定性评价相结合，实现细化量化、可比可测。

（三）职责清晰。突出预算资金使用部门（单位）的主体责任，财务和其他相关部门的预算汇总及监督检查责任，清晰界定权责边界，加强部门之间的协调配合，构建分工明确、各司其职、齐抓共管的预算绩效管理工作格局。

（四）有序推进。突出重点专项资金、重点项目、重点县区（产业）预算编制执行情况绩效管理，采取先易后难、先行先试再逐步推开的办法，做好市县两级工会预算绩效管理工作有序衔接，促进具备条件的基层工会实施预算绩效管理，力争用三年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理一体化体系，不断提高工会资金配置效率和使用效益。

（五）激励约束。健全激励约束机制，建立“花钱必问效、无效必问责”的责任约束制度，实行绩效评价结果与预算安排和调整挂钩，强化预算绩效管理结果应用。

第六条 预算绩效管理的主要依据：

（一）国家相关法律、法规和规章制度；

（二）党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求；

（三）上级工会规范性文件中明确要求实施的项目；

（四）预算资金使用部门（单位）的职能职责，当年重点任务和工作计划，重大政策和项目安排情况；

（五）项目设立的政策依据和目标、年度预算执行情况、年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

（六）巡察结果报告、审计报告及上级工会监督检查报告；

（七）其他相关资料。

第二章  预算绩效管理的职责分工

第七条  县级（含）以上工会应当成立预算绩效管理领导小组，组长由分管财务工作的副主席担任，成员包括其他分管主席、经审会主任、秘书长（或相应职务的领导）以及财务部门负责人。预算绩效管理领导小组下设办公室，设在财务部门。

第八条  市级工会财务部门负责制定县级（含）以上工会系统整体预算绩效管理制度，建立绩效评价共性指标框架；县级（含）以上工会财务部门负责汇总本级预算资金使用部门（单位）预算绩效目标并提交领导小组审核，指导本级预算资金使用部门（单位）开展绩效目标管理工作；根据需要组建专家团队，引入第三方机构评审，组织开展重点专项资金、重点项目预算绩效目标完成情况抽查和评价，加强评价结果应用。

第九条  县级（含）以上工会预算资金使用部门（单位）负责设定本部门（单位）的预算项目及预算项目绩效评价指标，组织实施预算项目执行，负责预算项目绩效目标运行监控，开展预算绩效自评，撰写绩效自评报告，按要求提供所需相关资料，配合本级预算绩效管理领导小组做好绩效管理的各项工作。

第十条  县级（含）以上工会经审部门对同级工会预算绩效管理实行审计监督。县级（含）以上工会机关纪委对同级工会预算绩效管理实行纪律监督。

第三章  预算绩效管理的对象和内容

第十一条  预算绩效管理的对象是纳入工会预算管理的项目支出资金。重点关注预算支出与工会主责主业的匹配程度，对支出金额在一定数额以上、与工会重点工作密切相关的、具有社会经济影响的项目实行预算绩效管理。

第十二条  预算绩效管理的基本内容：

（一）绩效目标的设定情况；

（二）资金投入和使用情况；

（三）为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；

（四）绩效目标的实现程度及效果等。

第十三条  预算绩效管理一般以预算年度为周期，对跨年度的重大项目可根据支出完成情况实施阶段性评价。对实施周期超过一年的重大项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，绩效低下的项目要及时清理退出。

第四章  预算绩效目标编制与运行监控

第十四条  预算编制应以绩效目标为先导，围绕贯彻落实党委、政府和上级工会、本级党组（党委）的重要决策部署，分解细化各项工作任务，按项目设置预算绩效目标。

第十五条  预算绩效目标是绩效评价对象在一定期限内通过执行预算达到的产出和效果，是实施绩效评价的主要依据。预算绩效目标包括但不限于以下内容：

（一）预期产出指标，包括预算项目计划完成的公共产品或提供服务的数量、质量和完成时效、所需成本等指标；

（二）预期效果指标，包括预算项目完成后达到的经济效益、 社会效益和可持续影响等。经济效益是项目实施取得的经济成果，社会效益和可持续影响是指履职活动对社会发展所起的积极作用或产生的有益效果，如吸引会员入会、带动建会、防范化解风险隐患、促进劳动关系和谐稳定等；

（三）预期满意度指标，是反映服务对象或项目受益人对项目实施效果认可程度的指标。

第十六条  预算资金使用部门（单位）在填报项目支出预算时，逐项列明项目内容、资金需求、立项依据、完成时限等；按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，在编制年度预算的同时，对使用本级或上级工会经费以及政府补助支出的项目，应当同时设定预算绩效目标。

预算资金使用部门（单位）应根据本级工会年度重点工作部署，对申报预算项目的立项必要性、方案可行性、投入经济性、措施有效性、绩效目标合理性、资金使用合规性等研究论证，应对项目可行性、合规性、合理性、目标与支出匹配性等负责，申报的预算项目要分月份、分季度合理布局，并明确项目的预算执行进度，预算项目原则上需在每年11月底前完成。

第十七条  预算绩效目标设定应当符合以下要求：

（一）指向明确。预算绩效目标要符合工会工作的目标任务，预算资金使用部门（单位）的职能职责及年度工作计划，并与相应的工会经费支出范围、方向、效果紧密相关。

（二）具体细化。预算绩效目标应当从数量、质量、成本、时效、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量采用定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。但数量、成本、时效、经济效益和满意度等目标应当为定量目标。

（三）合理可行。设定预算绩效目标前要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

第十八条  县级（含）以上工会财务部门应当将绩效目标设置作为预算项目安排的前置条件，对预算资金使用部门（单位）申报的预算绩效目标完整性、规范性进行初审并提交领导小组审核，必要时可以组织第三方机构开展评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。绩效目标随预算或预算调整一并履行党组（党委）会审议、经审会审查等程序，作为预算项目执行和绩效评价的依据。

未按要求设定预算绩效目标或审核未通过的项目原则上不得安排预算。确定的预算绩效目标一般不予调整，确需调整的，应当重新申报、审核、审议和审查。年中涉及预算重大调整时，应同步调整绩效目标。

第十九条  预算资金使用部门（单位）应按照“谁管理使用、谁负责监控”的原则，对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行动态监控,定期收集预算执行和项目实施信息，汇总分析监控结果, 将绩效运行监控情况汇总报送至同级财务部门。

财务部门应定期通报预算资金使用部门（单位）的项目预算执行进度，对未达到进度安排的项目及时进行督促，对存在严重问题和发生目标偏差的项目，要暂缓或停止预算拨款，待预算资金使用部门（单位）书面说明原因并报分管领导审批后，方可继续执行。

第五章  预算绩效评价

第二十条  预算绩效评价是县级（含）以上工会依据确定的预算绩效目标，运用科学、合理的预算绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的效率性、效益性以及履职效能、可持续性等进行客观、公正的测量、分析和评判的管理活动。包括预算资金使用部门（单位）绩效自评、服务对象参评、预算绩效管理领导小组评价、本级党组（党委）会审议决定、上级工会评价和专家团队、第三方机构评审等。

第二十一条  预算绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

（一）共性指标是适用于所有评价对象的指标。包括预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及经济效益、社会效益等。

（二）个性指标是针对预算资金使用部门（单位）或项目特点设定的，适用于不同预算资金使用部门（单位）和项目的业绩评价指标。

共性指标由市级工会财务部门统一制定，个性指标由县级（含）以上工会预算资金使用部门（单位）结合实际制定，但核心指标不得少于4个。

第二十二条  预算绩效评价应当以定量评价为主，确实不能以客观的量化指标进行评价的，可以采用定性的分级分档形式进行评价。但数量、时效、成本、经济效益、满意度指标应当进行定量评价。

第二十三条  年度预算执行终了，预算资金使用部门（单位）应当对设定预算绩效目标的预算项目进行绩效自评，必要时可以聘请第三方机构或专家学者协助开展评价，逐个项目填写预算绩效自评表，并完成部门（单位）年度项目支出预算绩效自评报告。绩效自评报告内容包括：

（一）基本概况，包括本部门（单位）职能，各预算项目的内容、资金需求、立项依据、绩效目标、完成时限和预算支出等情况；

（二）各预算项目绩效目标的完成情况；

（三）存在的问题及原因分析；

（四）改进措施和建议；

（五）其他需要说明的问题。

自评报告随预算资金使用部门（单位）下一年度预算编报一同报财务部门。

第二十四条  绩效自评完成后，财务部门提交预算绩效管理领导小组开展绩效评价，也可以进行部分项目抽查或开展重点评价，必要时可以聘请第三方机构或专家学者协助开展评价。财务部门根据评价结果撰写绩效评价报告，绩效评价报告内容包括：

（一）基本概况；

（二）绩效评价的组织实施情况；

（三）绩效评价指标体系、评价标准和评价方法；

（四）绩效目标的实现程度；

（五）存在问题及原因分析；

（六）评价结论及建议等；

（七）其他需要说明的问题。

第二十五条  绩效自评报告和绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。绩效自评报告和绩效评价报告由市级工会财务部门制定参考模板。

第二十六条  绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。预算资金使用部门（单位）绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法；预算绩效管理领导小组绩效评价根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；

（二）比较法。指将项目实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门（单位）和地区同类支出情况进行比较的方法；

（三）因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法；

（四）最低成本法。指在绩效目标确定的前提下，成本最低者为优的方法；

（五）公众评判法。指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评价的方法；

（六）标杆管理法。指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评价的方法；

（七）其他评价方法。

第六章  预算绩效评价结果及其应用

第二十七条  预算绩效评价结果应当采取评分或评级形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。

县级（含）以上工会财务部门应当及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

预算绩效管理领导小组对绩效评价结果较好、工作成效明显的预算资金使用部门（单位），建议合理增加预算安排，继续给予支持。

对绩效评价发现问题、达不到预定绩效目标、出现较大偏差、支出进度慢、造成损失的或评价结果较差的，责令预算资金使用部门（单位）限期整改。未整改或整改不到位的，应当根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该预算支出。对发现的涉嫌违纪违法问题线索，及时移交纪检监察机关处理。

第二十八条  绩效评价结果应当按照信息公开的有关规定在一定范围内公开。

第七章  附  则

第二十九条  本办法由大连市总工会负责解释，具体解释工作由财务部承担。

第三十条  本办法经辽宁省总工会财务部备案，自印发之日起施行。

附件：1.工会项目支出预算绩效目标申报表

2.《工会项目支出预算绩效目标申报表》填报说明

3.工会项目支出预算绩效自评报告

4.工会项目支出预算绩效评价报告

5. 工会项目支出预算绩效评价指标框架

6.工会项目支出预算绩效评价指标分值

7.工会项目支出预算绩效评价指标评分表

附件1

工会项目支出预算绩效目标申报表

（          年度）

填报部门或单位（盖章）：               填报日期：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算资金使用部门（单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算资金申请（万元） | 资金需求总额： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.上级工会拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.财政拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.本级工会（直属事业单位）自有资金： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中，工会经费： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政补助收入： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事业收入： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营性收入： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算资金使用部门（单位）职能概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 及总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报 可行性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报 必要性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  | 完成时间 |  |  |  |
|  | 1、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（个性指标） |  |  |  |  | 年度指标值 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量指标 | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 时效指标 | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明 的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：          部门（单位）负责人：             分管领导：

附件2

《工会项目支出预算绩效目标申报表》

填  报  说  明

一、适用范围

（一）本表适用于工会预算资金使用部门（单位）在申报项目支出预算时填报，作为项目支出预算绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的依据。

（二）本表中填报项目的具体范围，由工会财务部门根据本级党组（党委）确定的年度重点工会工作和实施预算绩效管理的重点项目、工会经费收支情况等自行确定。

二、填报说明

（一）填报部门或单位：指工会预算资金使用部门、产业工会和工会直属事业单位，名称处须加盖公章。

（二）年度：指预算资金使用所属年份。如：2021年编报2022年预算，填写“2022年”。

（三）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门（单位）预算项目名称一致。

（四）项目负责人：指工会预算资金使用部门（单位）负责人。

（五）项目起止时间：指项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

（六）预算资金申请：填写资金需求总额，并按资金来源不同分别填写，包括上级工会拨款、财政拨款、自有资金、其他资金等。

（七）预算资金使用部门（单位）职能概述：简要描述部门（单位）的职能职责。

（八）项目概况及总体目标：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况和要实现的总体目标。

（九）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

（十）项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（十一）预算绩效目标：描述项目在本年度计划达到的产出和效果。

1.产出指标：反映项目预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可细分为四个二级指标：

数量指标：反映部门（单位）计划完成的公共产品或服务数量，通常用数字表示，如参与活动人数、添置设备数量等；

质量指标：反映部门（单位）计划提供公共产品或服务达到的标准、水平和效果，如培训考试合格率、职工技能水平提升程度等；

时效指标：反映部门（单位）计划提供公共产品或服务的及时程度和效率情况，如活动完成时间、创新技术投入生产时间等；

成本指标：反映部门（单位）计划提供公共产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等，如人均培训成本和总费用控制数等。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可细分为三个二级指标：

经济效益指标：反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如创新工作室促进企业增收数额、为事业单位增加经营收入数额等；

社会效益指标：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如实现就业增长率、安全生产事故下降率等；

可持续影响指标：反映相关产出带来影响的可持续期限，如某项目持续发挥作用的期限、对职工队伍稳定的持续影响等。

3.满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其效果的认可程度。二级指标为服务对象满意度指标，如帮扶对象满意率、政策咨询满意率等。

4.三级指标：根据预算资金使用部门（单位）实际工作需要或项目特点设定的个性指标。由预算资金使用部门（单位）结合实际设定指标名称或内容，优先选取最具代表性、最能直接反映产出、效益、满意度的核心指标，力求精简实用。指标内涵应明确、具体、可衡量，数据及佐证材料应当可采集、可获得。同一项目的核心指标不得少于4个。

5.年度指标值：对三级指标内容确定具体目标值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。数量、时效、成本、经济效益和满意度指标应当量化。

（十二）其他需说明的问题：项目支出预算绩效目标申报中其他需补充说明的内容。

（十三）填报人：填写具体填报人员姓名。

（十四）部门（单位）负责人：与项目负责人一致，须本人签字。

（十五）分管领导：申报部门（单位）的分管领导，须本人签字。

附件3

工会项目支出预算绩效自评报告

（参考模版）

- 一、基本概况

- （一）本部门（单位）职能；

- （二）项目内容、立项依据、完成时限、进度情况等；

- （三）资金需求和预算支出情况；

- （四）项目组织管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行、日常监督检查、招投标情况、验收情况等）。

- 二、预算绩效目标完成情况

- （一）按照《工会项目支出预算绩效目标申报表》（附件1）中设定的目标逐项描述完成情况：

- 1.数量指标：①完成情况；②完成情况……

- 2.质量指标：①完成情况；②完成情况……

- 3.时效指标：①完成情况；②完成情况……

- 4.成本指标：①完成情况；②完成情况……

- 5.经济效益指标：①完成情况；②完成情况……

- 6.社会效益指标：①完成情况；②完成情况……

- 7.可持续影响指标：①完成情况；②完成情况……

- 8. 服务对象满意度指标：①完成情况；②完成情况……

- （二）将上述各指标实际完成情况与申报的年度指标值对比，从项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析：

- 1.项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；

- 2.项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度情况进行分析；

- 3.项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；

- 4.项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

- 三、预算执行过程中存在的问题及原因分析

- 包括项目实施、预算资金使用、绩效目标设定和完成等环节中的问题及原因分析。

- 四、改进措施和建议

- 针对上述问题逐一提出改进措施和建议。

- 五、其他需要说明的问题

- 包括自评数据收集、资料来源和佐证材料等情况。

附件4

工会项目支出预算绩效评价报告

（参考模版）

一、基本概况

（一）项目概况；

（二）项目预算绩效目标情况。

二、绩效评价的组织实施情况

（一）前期准备；

（二）绩效评价工作过程。

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

（一）指标体系、评价标准详见附件5、6、7；

（二）绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法。

四、绩效目标的实现程度

（一）根据预算资金使用部门（单位）绩效自评报告，分析项目绩效目标中个性指标的实现程度；

（二）根据附件5、6、7，分析项目绩效目标中共性指标的实现程度。

五、存在问题及原因分析

- 包括项目实施、预算资金使用管理、绩效目标实现和评价等环节中的问题及原因分析。

六、评价结论及建议

对项目预算绩效的综合评价情况及评价结论，提出以后对该项目预算安排的建议。

七、其他需要说明的问题

- 包括评价数据收集、资料来源和佐证材料等情况。

附件5

工会项目支出预算绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目 目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 |
|  | 决策 过程 | 决策依据 | 项目是否满足职工服务和工会活动的需要，符合部门年度工作计划 |
|  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、决策程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 |
|  | 资金 分配 | 分配办法 | 是否根据需要制定相关专项资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配依据因素是否全面、合理 |
|  |  | 分配结果 | 资金分配是否符合相关专项资金管理办法；分配结果是否合理 |
| 项目管理 | 资金 到位 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
|  | 资金 管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 |
|  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 |
|  | 组织 实施 | 组织机构 | 项目管理机构是否健全、分工是否明确 |
|  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |
| 项目绩效 | 项目 产出 | 产出数量 | 项目产出数量是否达到绩效目标 |
|  |  | 产出质量 | 项目产出质量是否达到绩效目标 |
|  |  | 产出时效 | 项目产出时效是否达到绩效目标 |
|  |  | 产出成本 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 |
|  | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施是否产生社会综合效益 |
|  |  | 可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
|  | 项目 满意度 | 服务对象满意度 | 项目服务对象对项目实施的满意程度 |

附件6

工会项目支出预算绩效评价指标分值

| 一级指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 23 | 项目 目标 | 5 | 目标 内容 | 5 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分） |
|  |  | 决策 过程 | 8 | 决策 依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和工会年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合工会发展规划和工会年度工作计划（3分） |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、决策程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
|  |  | 资金 分配 | 10 | 分配 办法 | 4 | 是否根据需要制定相关专项资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配依据因素是否全面、合理 | 专项资金管理办法健全、规范（2分），因素选择全面、合理（2分） |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 6 | 资金分配是否符合相关专项资金管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 25 | 资金 到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
| 项目管理 | 25 | 资金 管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 组织 实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 项目管理机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 项目绩效 | 52 | 项目 产出 | 20 | 产出 数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 5 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出质量（5分） |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 5 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出时效（5分） |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 5 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标评价产出成本（5分） |
|  |  | 项目 效果 | 24 | 经济 效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） |
|  |  | 项目 满意度 | 8 | 服务 对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

附件7

工会项目支出预算绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 23 | 项目目标 | 5 | 目标内容 | 5 |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 |  |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 |  |
|  |  | 资金分配 | 10 | 分配办法 | 4 |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 |  |
| 项目绩效 | 52 | 项目产出 | 20 | 产出数量 | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 5 |  |
|  |  | 项目效益 | 24 | 经济效益 | 8 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 |  |
|  |  | 项目满意度 | 8 | 服务对象满意度 | 8 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

大连市总工会办公室                2022年3月23日印发